## Rétroplanning
Rétroplanning de votre événement
Changez la date du jour J en B5 : toutes les échéances se recalculent. Les tâches en retard passent en rouge, celles de la semaine à venir et les tâches bloquées en orange.
Nom de l'événement
Date du jour J | 2027-04-24
Jours restants
Phase | Tâche | Responsable | Délai (jours avant le jour J) | Échéance | Statut | Notes
Lancement | Définir le projet : pour qui, quel format, quelle taille |  | 180 |  | À faire
Lancement | Fixer la date et réserver le lieu |  | 180 |  | À faire
Lancement | Constituer l'équipe et nommer un responsable par pôle |  | 170 |  | À faire
Budget | Construire le budget prévisionnel |  | 170 |  | À faire
Démarches | Rencontrer la mairie : accord de principe, besoins, prêt de matériel |  | 165 |  | À faire
Démarches | Souscrire l'assurance responsabilité civile de l'organisateur |  | 150 |  | À faire
Budget | Déposer les demandes de subventions |  | 150 |  | À faire
Prestataires | Réserver les prestataires clés : scène, son, structures, sanitaires |  | 150 |  | À faire
Programme | Bâtir le programme ou la programmation |  | 120 |  | À faire
Exposants | Lancer l'appel à exposants et à partenaires |  | 120 |  | À faire
Site et plan | Dessiner le plan d'implantation provisoire |  | 120 |  | À faire
Démarches | Demander l'autorisation d'occuper l'espace public |  | 90 |  | À faire
Sécurité | Préparer le dossier de sécurité |  | 90 |  | À faire
Sécurité | Réserver le poste de secours auprès d'une association agréée |  | 90 |  | À faire
Communication | Lancer la communication : visuel, site, réseaux sociaux |  | 90 |  | À faire
Communication | Ouvrir la billetterie ou les inscriptions |  | 90 |  | À faire
Bénévoles | Lancer l'appel aux bénévoles |  | 75 |  | À faire
Démarches | Demander l'autorisation de buvette temporaire |  | 60 |  | À faire
Démarches | Demander l'autorisation d'installation des chapiteaux et tentes |  | 60 |  | À faire
Exposants | Sélectionner les exposants et envoyer les factures |  | 60 |  | À faire
Prestataires | Commander le matériel : barrières, tables, signalétique |  | 60 |  | À faire
Démarches | Déclarer l'événement à la Sacem |  | 45 |  | À faire
Démarches | Plus de 1 500 personnes et payant : déclarer l'événement au maire |  | 45 |  | À faire
Site et plan | Finaliser le plan d'implantation |  | 30 |  | À faire
Site et plan | Établir le planning de montage et de démontage |  | 30 |  | À faire
Bénévoles | Affecter les bénévoles aux postes et aux créneaux |  | 21 |  | À faire
Exposants | Envoyer le guide pratique aux exposants (horaires, accès, emplacement) |  | 21 |  | À faire
Sécurité | Préparer les badges et les accréditations |  | 21 |  | À faire
Sécurité | Faire le point sécurité avec les responsables |  | 14 |  | À faire
Communication | Relancer la communication |  | 14 |  | À faire
Prestataires | Confirmer chaque prestataire : heure, accès, contact sur place |  | 7 |  | À faire
Jour J | Écrire le conducteur du jour J (onglet suivant) |  | 7 |  | À faire
Jour J | Imprimer les plans, les listes et la signalétique |  | 3 |  | À faire
Bénévoles | Briefer les bénévoles |  | 1 |  | À faire
Jour J | Montage et contrôle des installations |  | 1 |  | À faire
Sécurité | Récupérer les attestations de bon montage des structures |  | 0 |  | À faire
Jour J | Ouverture au public |  | 0 |  | À faire
Après | Démontage et nettoyage du site |  | -1 |  | À faire
Après | État des lieux avec la mairie ou le propriétaire |  | -2 |  | À faire
Après | Remercier les bénévoles, les partenaires et les exposants |  | -7 |  | À faire
Après | Encaisser les derniers règlements et payer les factures |  | -14 |  | À faire
Après | Retour d'expérience avec l'équipe |  | -14 |  | À faire
Après | Bilan financier et compte rendu aux financeurs |  | -30 |  | À faire
Après | Archiver le rétroplanning pour l'édition suivante |  | -30 |  | À faire
Modèle gratuit proposé par Outilyx, le logiciel des équipes qui organisent des événements : www.outilyx.com/feuille-de-route-evenement

## Conducteur du jour J
Conducteur du jour J
Une ligne par moment de la journée : l'heure, ce qui se passe, où, et qui s'en occupe. Imprimez-le pour chaque responsable.
Heure | Quoi | Où | Responsable | Contact | Fait
7:00 | Arrivée de l'équipe de montage, ouverture du site | Entrée technique
8:00 | Livraison des barrières, des tables et des chaises | Zone de livraison
9:00 | Arrivée des exposants, placement sur leur emplacement | Accueil exposants
10:30 | Briefing des bénévoles | Point accueil
11:00 | Contrôle des installations et des issues de secours | Tout le site
11:30 | Ouverture des portes au public | Entrée principale
12:00 | Ouverture de la buvette et de la restauration | Buvette
14:00 | Relève des bénévoles | Point accueil
18:00 | Relève des bénévoles | Point accueil
19:00 | Début des concerts | Scène
23:30 | Fin des concerts | Scène
0:00 | Fermeture au public, fermeture des caisses | Entrée principale
0:30 | Débriefing des responsables | Point accueil
Modèle gratuit proposé par Outilyx : www.outilyx.com